## Planilha1
Solicitado em | Atividade | Responsável | Departamento | Data Final | Realizado? | Observações
2023-02-23 | Levantamento de Dados para Orçamento | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Levantamento de Compras e vendas | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Criar parâmetro para contas fixas | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Separar análise da DFC por maiores custos | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Criação de alerta para itens com alteração de +5% | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Inserir subníveis na DFC | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Levantamento de Dados para Orçamento 1 | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Levantamento de Compras e vendas 2 | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Criar parâmetro para contas fixas 3 | Flávio | Diretoria1 | 2023-06-16 | Em Andamento | Sem Observações
2023-02-23 | Envio de link da apresentação | Controladoria | Controladoria | 2023-06-16 | Concluído | Sem Observações
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação A
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação B
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação C
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação D
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação E
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação F
2023-02-23 | Alteração em itens da DFC | Tânia | Financeiro | 2023-06-16 | Em Andamento | Observação G